## Projektplan
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt einen Projektplan. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | Projektplan-Entwicklungsprojekt
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. | David Grimmeisen
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Geben Sie das Startdatum für das Projekt in Zelle E3 ein. Start des Projekts: Die Bezeichnung steht in Zelle C3. | Meriam Hachicha | Projektanfang: |  | 02.11.2020
Die Anzeigewoche in Zelle E4 stellt die Anfangswoche dar, die im Projektplan in Zelle I4 angezeigt werden soll. Das Startdatum des Projekts wird als Woche 1 betrachtet. Um die Anzeigewoche zu ändern, geben Sie einfach eine neue Wochennummer in Zelle E4 ein. Das Startdatum für jede Woche, beginnend mit der Anzeigewoche aus Zelle E4, beginnt in Zelle I4 und wird automatisch berechnet. In dieser Ansicht werden 8 Wochen von Zelle I4 bis Zelle BF4 dargestellt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Anzeigewoche: Die Bezeichnung steht in Zelle C4. |  | Woche anzeigen: |  | 1
Die Zellen I5 bis BL5 enthalten die Tagesnummer der Woche für die im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Woche und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Das heutige Datum ist rot (Hex #AD3815) hervorgehoben, vom aktuellen Datum in Zeile 5 die gesamte Datumsspalte hindurch bis zum Ende des Projektplans. | [6 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B6 bis BL6, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle I6 und fortlaufend bis Zelle BL6. Alle Projektzeitachsendiagramme werden automatisch basierend auf den eingegebenen Start- und Enddaten mithilfe von bedingten Formaten generiert. Ändern Sie die Inhalte in den Zellen in Spalten nach Spalte I beginnend mit Zelle I7 nicht. | AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE | TAGE | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Zelle B8 enthält den Beispieltitel „Phase 1“. Geben Sie in Zelle B8 einen neuen Titel ein. Geben Sie in Zelle C8 einen Namen ein, der der Phase zugewiesen wird, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in Zelle D8 den Fortschritt für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Geben Sie in den Zellen E8 und F8 das Start- und Enddatum für die gesamte Phase ein, wenn diese für Ihr Projekt zutrifft. Das Gantt-Diagramm füllt automatisch die entsprechenden Daten und die entsprechende Schattierung entsprechend dem eingegebenen Fortschritt aus. Um die Phase zu löschen und nur mit Aufgaben zu arbeiten, löschen Sie einfach diese Zeile. | Audit 1 am 30.11.2020
Zelle B9 enthält die Beispielaufgabe „Aufgabe 1“. Geben Sie einen neuen Aufgabennamen in Zelle B9 ein. Geben Sie in Zelle C9 eine Person ein, der die Aufgabe zugewiesen werden soll. Geben Sie in Zelle D9 den Fortschritt der Aufgabe ein. In der Zelle wird eine Statusanzeige angezeigt, die entsprechend der in der Zelle eingegebenen Zahl schattiert wird. Bei einem Fortschritt von 50 % wäre beispielsweise die Hälfte der Zelle schattiert. Geben Sie das Anfangsdatum der Aufgabe in Zelle E9 ein. Geben Sie das Enddatum der Aufgabe in Zelle F9 ein. Von Zelle I9 bis Zelle BL9 wird eine Statusleiste mit einer entsprechenden Schattierung für die eingegebenen Datumsangaben in Blöcken angezeigt. | Problemstellung und Herleitung der Zielsetzung | David, Meriam | 100% | 05.11.2020 | 10.11.2020 | TAGE: 6
In den Zeilen 10 bis 13 wird das Muster aus Zeile 9 wiederholt. Wiederholen Sie die Anweisungen aus Zelle A9 für alle Aufgabenzeilen auf diesem Arbeitsblatt. Überschreiben Sie alle Beispieldaten. Ein Beispiel für eine andere Phase beginnt in Zelle A14. Setzen Sie die Eingabe von Aufgaben in den Zellen A10 bis A13 fort, oder wechseln Sie zu Zelle A14, um weitere Informationen zu erhalten. | Projektplan | David, Meriam | 100% | 10.11.2020 | 15.11.2020 | bar: Di to So
| Alleinstellungsmerkmale | David, Meriam | 100% | 11.11.2020 | 14.11.2020 | bar: Mi to Sa
| Zielsetzungen sowie Begründung des Vorgehens zur Erreichung dieser | David, Meriam | 100% | 17.11.2020 | 18.11.2020 | TAGE: 2
| Domänenmodell | David, Meriam | 100% | 17.11.2020 | 19.11.2020 | TAGE: 3
| Zielhierarchie | David, Meriam | 100% | 17.11.2020 | 18.11.2020 | bar: Di to Mi
| ggf. erste Modellierungen und Modellierungsbegründungen | David, Meriam | 100% | 20.11.2020 | 20.11.2020 | bar: TAGE; Fr
Die Zelle rechts enthält den Beispieltitel „Phase 2“. Sie können jederzeit in Spalte B eine neue Phase erstellen. In diesem Projektplan sind keine Phasen erforderlich. Um die Phase zu entfernen, löschen Sie einfach die Zeile. Zum Erstellen eines neuen Phasenblocks in dieser Zeile geben Sie in der Zelle rechts einen Titel ein. Um der Phase oben weitere Aufgaben hinzuzufügen, geben Sie über dieser Zeile eine neue Zeile ein, und tragen Sie die Aufgabendaten wie in den Anweisungen in Zelle A9 ein. Aktualisieren Sie die Phasendetails in der Zelle rechts basierend auf den Anweisungen in Zelle A8. Navigieren Sie weiter nach unten durch die Spaltenzellen A, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie in diesem Arbeitsblatt keine neuen Zeilen hinzugefügt haben, werden Sie sehen, dass in den Zellen B20 und B26 2 weitere Phasenblöcke für Sie erstellt wurden. Navigieren Sie andernfalls durch die Spaltenzellen A, um die zusätzlichen Blöcke zu finden. Wiederholen Sie bei Bedarf die Anweisungen aus den Zellen A8 und A9. | Spezifikation des ersten technischen/architekturellen (PoC) | David, Meriam | 100% | 23.11.2020 | 27.11.2020 | bar: Mo to Fr
| Deliverables für den 2. Audit (Projektplan) | David, Meriam | 100% | 26.11.2020 | 28.11.2020 | TAGE: 3
Audit 2
| Weiterentwicklung der Projektrisiken wie z.B. Dateschutz und Privatsphäre | David, Meriam | 100% | 2020-12-10 | 2020-12-11 | TAGE: 2
| Empirische Forschung (Online Umfrage) | David, Meriam | 100% | 2020-12-11 | 2020-12-13 | bar: Fr to So
| Lösungsansätze Projektrisiken | David, Meriam | 100% | 2020-12-11 | 2020-12-11 | bar: Fr
Titelblock für Beispielphase | PoC Spezifikation | David, Meriam | 100% | 2020-12-11 | 2020-12-12 | TAGE: 2
| Begründung der Auswahl der PoCs, Projektrisiken | David, Meriam | 100% | 2020-12-12 | 2020-12-12 | bar: TAGE; Sa
| Mockup | David, Meriam | 100% | 2020-12-12 | 2020-12-12 | bar: Sa
| Deliverables für den 3. Audit (Projektplan) | David, Meriam | 100% | 2020-12-13 | 2020-12-13 | bar: TAGE; So
Audit 3
| Erster vertikaler Rapid Prototype | David, Meriam | 100% | 2020-12-21 | 2020-01-09 | TAGE: -346
| Durchgeführte PoCs | David, Meriam | 20% | 2020-01-03 | 2020-01-06 | TAGE: 4
Titelblock für Beispielphase | Modellierung der Anwendungslogik | David, Meriam | 100% | 2020-12-27 | 2020-01-04 | TAGE: -357
| Deliverables für den 4. Audit (Projektplan) | David, Meriam | 100% | 2020-12-10 | 2020-12-10 | bar: TAGE; So
Audit 4
| Darstellung der Implementierung der modellierten Konzepte anhand der Demonstration des funkt. Prototypes | David, Meriam | 0% | 2021-01-13 | 2021-01-20 | TAGE: 8
| Codeinspektion des funktionalen Prototypes anhand des Repositories | David, Meriam | 0% | 2021-01-21 | 2021-01-29 | TAGE: 9
| Fazit und kritisch reflektiertes Prozessassessment des gesamten Projektes anhand ursprünglicher Zielsetzung | David, Meriam | 0% | 2021-01-30 | 2021-02-15 | TAGE: 17
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen

## Info
EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Über diese Vorlage
Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, um Ihr Projekt zu visualisieren und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Geben Sie einfach Ihre Aufgaben sowie das Start- und Enddatum ein; es sind keine Formeln erforderlich. Die Balken im Gantt-Diagramm stellen die Dauer der Aufgabe dar und werden mithilfe bedingtes Formatierungen angezeigt. Fügen Sie neue Aufgaben ein, indem Sie neue Zeilen einfügen.
Leitfaden für die Sprachausgabe
Diese Arbeitsmappe enthält 2 Arbeitsblätter. Arbeitszeittabelle Info Die Anweisungen für jedes Arbeitsblatt befinden sich in Spalte A ab Zelle A1 der einzelnen Arbeitsblätter. Sie sind in verborgenem Text geschrieben. Jeder Schritt führt Sie durch die Informationen in der betreffenden Zeile. Jeder nachfolgende Schritt fährt in den Zellen A2, A3 usw. fort, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Beispielsweise kann der Anweisungstext etwa für den nächsten Schritt "Mit Zelle 6 fortfahren" besagen. Dieser verborgene Text wird nicht gedruckt. Um diese Anweisungen aus dem Arbeitsblatt zu entfernen, löschen Sie einfach Spalte A.
Weitere Hilfe
Klicken Sie auf den Link unten, um zu vertex42.com zu gehen und mehr über die Verwendung dieser Vorlage zu erfahren, z. B. wie Tage und Arbeitstage berechnet werden, wie Aufgabenabhängigkeiten erstellt werden, wie die Farben der Balken geändert werden, wie eine Bildlaufleiste hinzugefügt wird, um die Anzeigewoche einfacher zu ändern, wie der in dem Diagramm angezeigte Datumsbereich geändert wird usw.
Verwenden des einfachen Gantt-Diagramms
Weitere Projektmanagementvorlagen
Rufen Sie Vertex42.com auf, um weitere Projektmanagementvorlagen herunterzuladen, einschließlich unterschiedlicher Typen von Projektplänen, Gantt-Diagramme, Aufgabenlisten usw.
Projektmanagementvorlagen
Informationen zu Vertex42
Vertex42.com bietet mehr als 300 professionell entworfene Tabellenkalkulationsvorlagen für die Nutzung im Geschäft, zu Hause und in Bildungseinrichtungen – die meisten können Sie kostenlos herunterladen. Die Sammlung beinhaltet eine Vielzahl von Kalendern, Planern und Zeitplänen sowie Tabellen für die private Finanzkalkulation zur Erstellung von Budgets, Reduzierung von Belastungen und Amortisation von Darlehen.
Unternehmen werden bei Rechnungen, Arbeitszeittabellen, Bestandstrackern, Geschäftsberichten und Vorlagen für die Projektplanung fündig. Lehrer und Schüler finden Ressourcen wie Stundenpläne, Klassenbücher und Teilnahmebögen. Organisieren Sie Ihr Familienleben mit Speiseplänen, Checklisten und Übungsprotokollen. Jede Vorlage wurde gründlich recherchiert, verfeinert und im Lauf der Zeit anhand des Feedbacks von Tausenden von Benutzern verbessert.